**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Рыновская основная общеобразовательная школа**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО  решением педагогического совета МБОУ Рыновской ООШ  протокол № 6 от 25 мая2022 г | УТВЕРЖДЕНО  приказом директора  МБОУ Рыновской ООШ  от 25мая 2022г. № 25 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Стригунова Н.И.**

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра детских инициатив МБОУ Рыновской ООШ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/**  **отметка о**  **выполне**  **нии** |
| **1. Подготовка нормативно-правовой базы** | | | | |
| 1.1 | Создание дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив  (далее ЦДИ) | Директор, зам. директора по  УВР | Дизайн- проект |  |
| 1.2 | Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в образовательной организации на  предмет соответствия перечню рекомендуемого Министерством просвещения РФ оборудования для функционирования ЦДИ, в том числе с точки зрения достаточности и  необходимости замены | Директор, зам. директора по УВР | Составлен перечень необходимого оборудования |  |
| 1.3 | Издание приказа о создании ЦДИ. Разработка и утверждение Положения о деятельности ЦДИ.  Назначение руководителя ЦДИ. Разработка и утверждение должностной  инструкции руководителя ЦДИ. | Директор | Приказы, локальные акты ОО | До 20.08.2022 |
| 1.4 | Приобретение оборудования в ЦДИ | Директор |  |  |
| 1.5 | Оформление пространства ЦДИ | Директор, зам. директора по  УВР |  | До 28.08.2022 |
| **2. Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | |
| 2.1 | Ремонтные работы в кабинете | Зам. директора  по УВР |  | До 20.08.2022 |
| 2.2 | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения ЦДИ | Директор |  |  |
| 2.3 | Анализ возможных источников  финансирования закупки оборудования ЦДИ, приобретение которого невозможно в рамках средств краевой  субвенции | Директор |  |  |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 3.1 | Обучение советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями | Повышение  квалификации | До 20.08.2022 |
| 3.2 | Презентация ЦДИ, плана работы ЦДИ | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | Август 2022 |
| 3.3 | Презентация проекта «Орлята России» | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | Август 2022 |
| 3.4 | Обучение учителей начальных классов  по работе в проекте «Орлята России» | Учителя  начальных классов | Повышение  квалификации | В течение  сентября 2022 |
| 3.5 | Презентация работы «Юнармии» | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | В течение  сентября 2022 |
| 3.6 | Презентация работы «Волонтеры» | старшая вожатая |  | В течение  сентября 2022 |
| 3.7 | Презентация работы РДШ, Большая перемена | старшаявожатая |  | В течение  сентября 2022 |
| 3.8 | Презентация работы отряда ЮИД «Светофор» | Руководитель отряда ЮИД |  | В течение  сентября 2022 |
| **4. Информационное сопровождение** | | | | |
| 4.1 | Информация о работе ЦДИ на  официальном сайте школы, сообществе школы в социальных сетях в ВК, в иных СМИ | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, старшая вожатая |  | В течение  учебного года |