**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Рыновская основная общеобразовательная школа**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТОрешением педагогического совета МБОУ Рыновской ООШпротокол № 6 от 25 мая2022 г | УТВЕРЖДЕНОприказом директора МБОУ Рыновской ООШот 25мая 2022г. № 25 |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Стригунова Н.И.**

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра детских инициатив МБОУ Рыновской ООШ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/****отметка о****выполне****нии** |
| **1. Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1 | Создание дизайн-проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив(далее ЦДИ) | Директор, зам. директора поУВР | Дизайн- проект |  |
| 1.2 | Анализ состава средств обучения и воспитания, имеющихся в образовательной организации напредмет соответствия перечню рекомендуемого Министерством просвещения РФ оборудования для функционирования ЦДИ, в том числе с точки зрения достаточности инеобходимости замены | Директор, зам. директора по УВР | Составлен перечень необходимого оборудования |  |
| 1.3 | Издание приказа о создании ЦДИ. Разработка и утверждение Положения о деятельности ЦДИ.Назначение руководителя ЦДИ. Разработка и утверждение должностнойинструкции руководителя ЦДИ. | Директор | Приказы, локальные акты ОО | До 20.08.2022 |
| 1.4 | Приобретение оборудования в ЦДИ | Директор |  |  |
| 1.5 | Оформление пространства ЦДИ | Директор, зам. директора поУВР |  | До 28.08.2022 |
| **2. Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1 | Ремонтные работы в кабинете | Зам. директорапо УВР |  | До 20.08.2022 |
| 2.2 | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения ЦДИ | Директор |  |  |
| 2.3 | Анализ возможных источниковфинансирования закупки оборудования ЦДИ, приобретение которого невозможно в рамках средств краевойсубвенции | Директор |  |  |
| **3. Кадровое обеспечение** |
| 3.1 | Обучение советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями | Повышениеквалификации | До 20.08.2022 |
| 3.2 | Презентация ЦДИ, плана работы ЦДИ | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | Август 2022 |
| 3.3 | Презентация проекта «Орлята России» | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | Август 2022 |
| 3.4 | Обучение учителей начальных классовпо работе в проекте «Орлята России» | Учителяначальных классов | Повышениеквалификации | В течениесентября 2022 |
| 3.5 | Презентация работы «Юнармии» | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями |  | В течениесентября 2022 |
| 3.6 | Презентация работы «Волонтеры» | старшая вожатая |  | В течениесентября 2022 |
| 3.7 | Презентация работы РДШ, Большая перемена | старшаявожатая |  | В течениесентября 2022 |
| 3.8 | Презентация работы отряда ЮИД «Светофор» | Руководитель отряда ЮИД |  | В течениесентября 2022 |
| **4. Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о работе ЦДИ наофициальном сайте школы, сообществе школы в социальных сетях в ВК, в иных СМИ | советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, старшая вожатая |  | В течениеучебного года |