Приложение №1 к приказу №39 от 01.07.2026г
План-график мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в МБОУ Рыновской ООШ
	№п/п
	мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА)
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА
	115.09.2026

	1.4
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. Подготовка к внедрению ТОР «моя школа»

	2.1
	Комплектование 1 класса
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Информация направлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	08.07.2026

	2.3
	подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администрация)
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Все администраторы подключены к ТОР
	19.07.2026

	2.4
	подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	20.08.2026

	2.5

	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Сквозное тестирование проведено
	С 20.08.2026

	2.5
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	С 25.08.2026

	2.7
	Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Расписание внесено в ТОР
	01.09.2026

	3. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1
	Обеспечение участия администратора в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	

	3.2
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	

	3.3
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Заместитель директора по УВР
Руководитель МО
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
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СОСТАВ
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по внедрению типового решение «Моя школа» в сфере образования в МБОУ Рыновской ООШ



1. Власова Лилия Ивановна- заместитель директора по УВР;
2. Тихонова Инна Николаевна-учитель, ответственная за ведение сайта;
3. Миронова Раиса Ивановна- руководитель МО учителей;
4. Кириченко Андрей Николаевич- учитель информатики.
